**Соціальний проект**

**Національно-патріотичний табір для студентської молоді міста Умань «Дія»**

 **Актуальність проекту**

Нинішня ситуація у країні негативно впливає на психологічний стан громадян (не говорячи вже про матеріальні та фізичні, людські та ресурсні втрати, агресивне ставлення людей один до одного, падіння бажання згуртовуватись для творчої спільної діяльності, егоцентризм та дезінформування посередництвом деструктивного впливу СМІ-маніпуляцій). Тому для згуртування людей і направлення їх енергії на конструктивну діяльність, єднання громадян різних частин України (і міста зокрема), знаходження спільної мови між представниками різних прошарків суспільства та реального покращення стану міст та прилеглих територій, для активізації та залучення місцевої молоді до актуальних проблем у місті та країні ми пропонуємо створити Патріотичний Табір для студентської молоді міста Умань «ДІЯ». Крім того, цей проект сприяє зміцненню взаємостосунків та комунікації населення, підвищує рівень толерантності, гуманізму та громадської свідомості.

**Короткий опис проекту**

 Заходи, передбачені проектом зі створення на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Патріотичного Табору для студентської молоді міста Умань «ДІЯ»:

- поширення у ЗМІ та соціальних мережах ідеї єдності суспільства та територіальної цілісності України;

- організація у мережі Інтернет спеціального віртуального простору (сайти, групи у соц. мережах) «ІДЕЇ ВГОЛОС» для спілкування та висвітлення нагальних актуальних ідей пересічними громадянами та учасниками табору стосовно вирішення та забезпечення територіальної цілісності української держави;

- створення та забезпечення роботи телефонної гарячої лінії з питань консультування будь-яких складних ситуацій, пов’язаних із суспільно-політичними подіями в державі;

- створення банку даних жителів міста Умань та їх родичів, потерпілих від терористичних дій на Сході України та організація соціально-психологічної та матеріальної допомоги;

- забезпечення співпраці між соціальними структурами міста та району, роботодавцями, приватним сектором для вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем учасників табору;

- Запрошення експертів та спеціалістів (юристів, правознавців, громадських діячів) для ознайомлення учасників Табору з їхніми правами, свободами та обов’язками, вивчення чинного законодавства у цій сфері;

- організація телемосту між студентами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та студентами, які навчаються у інших областях України для налагодження комунікації та співпраці між молоддю з різних куточків країни;

- проведення еко-тренінгів на базі Національного дендрологічного парку «Софіївка» на подолання стресових та кризових ситуацій учасників Табору;

- проведення спортивних свят та конкурсів для дітей, молоді і батьків – учасників табору;

- трудотерапія: прибирання міста;

1. **Мета.**

Надання інформаційно-консультаційної, соціально-психологічної, реабілітаційно-терапевтичної допомоги, проведення різночинних соціальних та благодійних акцій для усвідомлення серед громадськості єдності суспільства та територіальної цілісності України.

1. **Завдання.**
* інформаційно-просвітницька діяльність;
* соціальний супровід студентів-першокурсників;
* соціально-реабілітаційна робота;
* профілактика соціальної, культурної та психологічної дезадаптації;
* організація позанавчальної роботи культурно-дозвіллєвого спрямування серед студентської молоді;
* організація соціальних та благодійних акцій;
* організація матеріальної допомоги потребуючим
1. **Перелік заходів в межах проекту**.

|  |  |
| --- | --- |
| *№ п.п* | *Назва заходу* |
| *1* | Збір речей для бійців АТО та переселенців «Сила народу» |
| 2 | Лекція «Як уберегти себе у воєнний час» |
| 3 | Майстер-клас по наданню першої медичної допомоги |
| 4 | Відеозвернення «Частинка любові коханому в АТО» |
| 5 | Акція «Подаруй солдату частину свого серця» (листівки побажань) |
| 6 | Конкурс відеороликів «Кохання заради миру» |
| 7 | Акція «Рідна мова калинова», приурочена до Дня народження Лесі Українки |
| 8 | Відеозвернення дітей до батьків, які перебувають в АТО |
| 9 | Патріотичні поетичні читання біля пам’ятника Т.Г. Шевченка |
| 1 | Хода вишиванок |
| 1 | Конкурс патріотичних авторських віршів |
| 1 | Благодійний концерт з репертуаром Скрябіна |
| 1 | Конкурс на кращу патріотичну пісню |
| 1 | Смачний ярмарок для збору коштів у зону АТО |
| 1 | Майстер-клас по самозахисту |
| 1 | Інтелектуальний конкурс «Знавець рідної мови» |
| 1 | Круглий стіл «Волонтерська діяльність. Реалії сьогодення» |
| 1 | Акція для згуртування шкільних класів, в яких навчаються переселенці |
| 1 | Цикл лекцій для майбутніх фахівців соціальної сфери та психологів з питань методики роботи у конфліктний та пост конфліктний період |
|  | Пробіжка-естафета по Софіївці  |
| 2 | Патріотичний велопробіг |
|  | Відеоролик з іноземними студентами «Я люблю Україну» |
| 2 | Прибирання міста «Україна починається з тебе» |
| 2 | Екскурсійна поїздка до Києва з флешмобом на Майдані |
| 2 | Виставка художніх робіт «Be free» |

**4.Термін виконання проекту.**

Один місяць 3 01.04.15 по 01.05.15

1. **Показники (індикатори) реалізації проекту (короткострокові і довгострокові).**

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини має необхідну матеріально-технічну базу для влаштування табору (їдальня, гуртожитки, спортивна база, навчальні аудиторії, актова зала та ін.). Факультет соціальної та психологічної освіти університету здійснює підготовку майбутніх психологів та фахівців соціальної сфери, має досвід реалізації соціальних проектів. Студенти постійно працюють волонтерами та є ініціаторами різночинних соціальних та благодійних акцій. Викладачі кафедри психології мають досвід проведення психологічних тренінгів та індивідуального консультування. УДПУ імені Павла Тичини тісно співпрацює із закладами соціальної сфери міста Умань та району, міською владою та приватним сектором та залучатиме ці сектори для реалізації проекту.

1. **Очікувані результати:**

У місті багато талановитої молоді, багато активних громадян, але вони роз’єднані і часто негативно налаштовані через нинішню ситуацію у країні та (не завжди об’єктивне) висвітлення проблематики СМІ, тож ми пропонуємо створити Патріотичний соціально-психологічний табір задля забезпечення єдності громадян, задіяння їх до соціально-активної конструктивної діяльності, проведення різночинних соціальних та благодійних акцій, спрямованих на надання матеріальної допомоги потребуючим, формування громадської думки про необхідність забезпечення єдності суспільства та територіальної цілісності України.

1. **Загальна сума, яка потрібна для виконання проекту (грн.)**

5000 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види витрат | Затверджено в кошторисі доходів видатків та календарному плані, гривень | У тому числі за рахунок загального фонду, грн. |
|
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Заробітна плата (гонорар) |  |  |
| 2. | Нарахування на заробітну плату |  |  |
| 3. | Відрядження |  | **1000** |
| 4. | Оренда місць проведення заходу |  |  |
| 5. | Оренда транспорту |  | **500** |
| 6. | Оренда обладнання, оргтехніки |  |  |
| 7. | Прокат костюмів, одягу |  |  |
| 8. | Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання  |  |  |
| 9. | Художнє оформлення місць проведення заходу  |  |  |
| 10. | Послуги зв'язку |  | **500** |
| 11. | Поліграфічні послуги |  | **1500** |
| 12. | Оплата інформаційних послуг |  |  |
| 13. | Канцелярські витрати |  | **500** |
| 14. | Придбання призів, сувенірів |  | **1000** |
| 15. | Представницькі витрати |  |  |
| 16. | Інші витрати |  |  |
|  | Всього витрат |  | **5000** |