**Проект підвищення соціальної компетентності молоді**

**«Як стати успішним»**

**Опис:**

Підвищення обізнаності вразливої молоді у пізнанні себе та оточуючих, шляхом проведення тренінгових занять. Студентська молодь віком від 17 до 20 років.

**Актуальність:**

Це інноваційна форма робот із молоддю у м. Ніжин, яка спрямована на соціальну інтеграцію вразливої молоді. Цей проект є просто необхідним у м. Ніжин.

**Цільова група проекту:**

1. Молодь яка перебуває у складних життєвих обставинах (батьки перебувають на АТО; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (2-га категорія) – (14) 6 хлопців, 5 дівчат. (Студенти факультету психології а соціальної роботи НДУ ім. Гоголя - І курс, ІV курс)
2. Молодь, позбавлена батьківського піклування (біологічні сироти) – (3) 3 дівчини (Студенти факультету психології а соціальної роботи НДУ ім. Гоголя - І курс, ІV курс)
3. Активні молоді люди – 3 дівчини. (Студенти факультету психології а соціальної роботи НДУ ім. Гоголя IV курс)

 20 учасників.

**Мета:** покращити життєві навички 20 вразливих дітей та молодих людей із міста Ніжин; підвищити їх компетентність щодо реалізації соціальних прав.

**Завдання:**

1. Створити молодіжний клуб «Пробудження» для вразливих дітей та молоді із числа студентів факультету психології та соціальної роботи НДУ ім. Гоголя
2. Розробити та провести програму тренігових занять на тему «Як стати успішним»
3. Здійснити моніторинг та оцінку динаміки змін особистості учасників згідно основних блоків програми.
4. Інформування громадськість міста про діяльність молодіжного клубу «Пробудження».
5. Залучити окремих учасників клубу до подальшого навчання у програмі підготовки тренерів «Як стати успішним».

**Очікувані результати проекту:**

1. Створення молодіжного клубу «Пробудження» та залучення до його роботи 20 вразливих дітей та молоді із числа студентів факультету психології та соціальної роботи НДУ ім. Гоголя
2. Проведення 17 тренінгових занять за такими модулями: Я-індивідуальність, Я, ми, вони, Я і кохана людина, Я і професія, Я – господар свого життя, Я і соціальні права.
3. Зміни в особистості учасників щодо повноцінної соціальної інтеграції та успішного самостійного життя.
4. Розміщення статей про діяльність молодіжного клубу «Пробудження» у соціальних мережах (<http://vk.com/soc_gum_nizhyn> , <http://vk.com/club32438693> , <http://vk.com/public104532307>
5. Включення окремих учасників молодіжного клубу «Пробудження» до програми підготовки молодіжних тренерів по програмі «Як стати успішних» у 2016-2017 роках.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Період /** **термін виконання** | **Завдання / діяльність** | **Місце проведення** | **Відповідальна особа** |
| 27.10.15 – 17.11.15 | Підготовчий етап:1. Пошук та обладнання приміщення для роботи клубу «Пробудження
2. Набір учасників клубу
3. Розробка програми діяльності клубу
4. Розробка критеріїв та показників для моніторингу та оцінки виконання програми.
5. Залучення необхідних для клубу ресурсів (канцтовари, волонтери, спеціалісти тощо)
 | НДУ ім. Гоголя | Олефір Я. Ю. |
| 18.11.15 – 04.05.16 | Етап реалізації програми:1. Провести засідання клубу за таким календарним планом:
	1. **02.12.15** – Стосунки
	2. **09.12.15** – Соціальні ролі та зв’язки
	3. **16.12.15** – Соціальні навички
	4. **20.01.16** – Дружба і кохання
	5. **27.01.16** – Культура сексуальної поведінки
	6. **16.02.16** – Створення родини
	7. **23.02.16 -** Працевлаштування
	8. **16.03.16** – Успіх у професії
	9. **23.03.16** – Планування майбутнього та самостійність
	10. **30.03.16** – Управління життєвими ситуаціями та прийняття рішень
	11. **06.04.16** – Бюджет
	12. **13.04.15** – Побут
	13. **20.04.16 -**  Права людини.
	14. **27.04.16** – Соціальні права у повсякденному житті
	15. **04.05.16** - Соціальні права у повсякденному житті
	16. **11.05.16**–Соціальні права на практиці
	17. **18.05.15 -** Зворотній зв’язок. Вручення сертифікатів/подяк.
 | НДУ ім. Гоголя | Олефір Я. Ю. |
| 20.04.15 – 04.05.16 | Аналітичний етап:1. Оцінка результативності програми
2. Оформлення звіту
3. Вручення сертифікатів учасників на підсумковому засідання клубу
4. Інформування громадськості про результати діяльності клубу
 | НДУ ім. Гоголя | Олефір Я. Ю. |

**Ресурси:**

Виграно грант за підтримки Міжнародної благодійної організації Партнерство «Кожній дитині» у проекті «Молодь для молоді: знай свої права – змінюй життя»

**Рівень реалізованості:**

Проект реалізовується з 27.10.15 по 04.05.16.
На даний момент реалізовано 75%. (12 тренінгових занять проведено)

**Методи і технології проекту**

У проведенні тренінгових занять використовуються наступні методи: моделювання ситуацій, рольові ігри, робота в группах, дискусії , інвормаційні повідомлення тощо.

**Список використаних джерел:**

1. [Партнерство «Кожній дитині» http://www.p4ec.org.ua/](file:///I%3A%5C%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%5C%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
2. Про проект Молодь для молоді – знай свої права, змінюй життя» <http://www.p4ec.org.ua/ua/news_article/1261>