# Соціальний проект на тему:

***«Діти вулиці»***

**ЗМІСТ**

ВСТУП…………………………………………………………………………3

1. ОПИС ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………….5

2. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ…………………………………………...6

3. КОШТОРИС ПРОЕКТУ…………………………………………………...7

4. РЕЗУЛЬТАТИ………………………………………………………………8

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….....9

**ВСТУП**

**Актуальність.** Проблема дитячої безпритульності та бездоглядності є актуальною проблемою сьогодення. Ця проблема носить складний, інтегрований, багатоаспектний характер, тому має розглядатися й розв’язуватися в різних контекстах.

Соціальний проект спрямований на подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобіганні сирітству, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей. За допомогою різноманітного набору заходів, за сприяння міської влади і закладів соціального обслуговування міста Кам’янець-Подільського під керівництвом Служби у справах дітей .

**Мета:** подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей.

**Завдання проекту:**

1. Поінформувати мешканців міста з проблемою дитячої бездоглядності та безпритульності;
2. здійснити профілактичну роботу щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;
3. провести роботу з сім’ями, у яких проживають діти, що опинилися в складних життєвих обставинах.

**Бенефіціари:**

* Служба у справах дітей Кам’янець-Подільської міської ради;
* Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
* Відділ освіти та науки (загальноосвітні навчальні заклади міста);
* Кримінально-виконавча інспекція;
* Поліція.

**Необхідні для реалізації ресурси:**

* В реалізації даного проекту братимуть участь: начальник служби у справах дітей Кам’янець-Подільської міської ради Бевз Лілія Едуардівна (керуватиме процесом підготовки та виконання передбачених заходів проекту), завідувач сектору опіки та піклування Прісняк Юрій Петрович (буде задіяний в інформаційно-просвітницьких заходах та заходах із захисту прав та інтересів дітей), головний спеціаліст сектору опіки та піклування Кондаурова Наталія Миколаївна (здійснюватиме профілактичну роботу з виявлення та подолання дитячої безпритульності та бездоглядності та проводитиме перевірку житлово-побутових умов і належного виховання дітей, які опинилися в складних життєвих умовах).
* Готельно-ресторанний комплекс «Reikartz Кам’янець-Подільський» надав частину коштів на реалізацію масового заходу для дітей в складних життєвих обставинах.
* Реалізація проекту передбачає надходження частини коштів з місцевого бюджету, а також внесків благодійних організацій та спонсорської допомоги.

**Основні етапи впровадження проекту:**

*І етап* - організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади, підвищення фахової кваліфікації працівників, які діють в інтересах дітей;

*ІІ етап* - запобігання та профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності.

**Рівень реалізованості проекту**: початковий.

**Очікувані результати:** в результаті реалізації даного проекту передбачається зменшення до березня 2018 року на 50 відсотків кількості бездоглядних та безпритульних дітей, кількості дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, мінімізація рівня дитячої злочинності, щорічне влаштування 70% дітей посиротілих протягом року до сімейних форм виховання.

**1.ОПИС ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

**Проблема** дитячої безпритульності та бездоглядності не нова для України. Згідно різних джерел, в Україні, 150-300 тисяч дітей живуть на вулиці. Більшість з них є жертвами своїх власних родин та байдужості сусідів, влади і суспільства. Вони знаходять притулок у підвалах, на горищах та у шахтах теплотрас. Більшість свого часу вони проводять біля базарів, вокзалів та станцій метро, де вони можуть здобути гроші та їжу. Вони не ходять до школи і мають поганий стан здоров'я.

**Активну роботу з профілактики та подолання дитячої безпритульності та бездоглядності проводить Карітас України.**

На початку січня у Хмельницькому Карітасі відбулося свято для дітей і молоді з числа безпритульних, з неповних, бідних, кризових, багатодітних сімей. Захід об’єднав близько 50 осіб. Такі заходи в часі Різдва хмельницький Карітас проводить вже 9 років поспіль. Працівники кажуть, що аналогічних заходів по місту більше немає, а потребу в них мають сотні потребуючих людей.

З метою привернення уваги до проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності **нами було виготовлено соціальну рекламу**, що звертає увагу глядачів на причини та наслідки такого явища.

Реалізація даного проекту передбачає викриття зазначеної проблеми, профілактику та подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на теренах міста Кам’янця-Подільського.

**В здійсненні проектних заходів беруть участь:** Служба у справах дітей Кам’янець - Подільської міської ради, Кам’янець-Подільський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління освіти і науки Кам’янець - Подільської міської ради та Кам’янець – Подільське районне відділення головного управління національної поліції в Хмельницькій області.

**2.ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

***І етап - Організація взаємодії місцевих органів виконавчої влади, підвищення фахової кваліфікації працівників, які діють в інтересах дітей***

**Термін здійснення** – з березень 2016 року по червень 2016 року.

**Заходи:**

1. Провести розширену нараду за участю служби у справах дітей, управління

освіти і науки, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінально-виконавчої інспекції, районного відділення головного управління національної поліції щодо профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, правопорушень та злочинності у підлітковому середовищі *(березень 2016 року).*

2. Провести навчально-практичні семінари для вчителів загальноосвітніх закладів з питань профілактики різних форм асоціальної поведінки в підлітковому середовищі на тему: «Сучасні підходи до проблеми превентивного виховання в навальному закладі. Прийоми виховання девіантних школярів» *(березень-квітень 2016 року).*

3. Провести конференцію «Назустріч дітям» з реалізації прав та інтересів дітей міста *(травень 2016 року).*

4. Розробити та продемонструвати соціальну рекламу на тему «Дитяча безпритульність та бездоглядність» серед жителів міста *(червень 2016 року).*

 **Результати:** налагоджена взаємодія органів місцевої влади та установ соціальної сфери міста Кам’янець-Подільського з питань подолання дитячої безпритульності та бездоглядності.

***ІІ етап - Запобігання та профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності.***

**Термін здійснення –** з липня 2016 року по березень 2018 року.

**Заходи:**

1. Проведення профілактичних заходів «Діти вулиці», «Вокзал» та «Урок» із залученням всіх зацікавлених організацій та представників громадськості з метою виявлення безпритульних та бездоглядних дітей *(щомісячно з липня 2016 по березень 2018 року).*

2. Проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці» з метою попередження бездоглядності та безпритульності дітей, захист прав та інтересів дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах *(двічі на місяць* *з липня 2016 по березень 2018 року).*

3.Ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах *(з липня 2016 по березень 2018 року).*

4. Забезпечення проведення класними керівниками загальноосвітніх закладів міста перевірок умов проживання учнів класу, зокрема створення батьками умов для всебічного розвитку їх дітей *(щоквартально з липня 2016 по березень 2018 року).*

5. Робота з сім’ями, у яких проживають діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, шляхом здійснення перевірок житлово-побутових умов дітей в цих сім’ях. У разі виявлення в сім’ї умов, загрозливих для їх життя і здоров’я, вживати заходів щодо вилучення дітей з несприятливого середовища *(3-4 рази в місяць* *з липня 2016 по березень 2018 року).*

6. Проводити масові виховні заходи для дітей, які опинилися в складних життєвих умовах з використанням ігрових технологій на тему «Щаслива дитина» та ін. *( щомісячно* *з липня 2016 по березень 2018 року).*

7. Проводити щоквартальний моніторинг ситуації в місті щодо дитячої бездоглядності та безпритульності (*з липня 2016 по березень 2018 року).*

8. Виготовлення друкованої продукції щодо профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності *(кожні 6 місяців* *з липня 2016 по березень 2018 року).*

**3. КОШТОРИС ПРОЕКТУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Статті витрат** |  **Сума,грн.** |
| 1. | Оплата праці залучених спеціалістів. |  50000.00 |
| 2. | Проведення навчальних семінарів. |  6000.00 |
| 3. | Видатки на проведення семінарів для волонтерів. |  2500.00 |
| 4. | Виготовлення соціальної реклами. |  5500.00 |
| 5. | Друк методичного матеріалу для проведеннянавчальних семінарів. |  3500.00 |
| 6. | Придбання призів та подарунків для проведення конкурсів. |  8500.00 |
| 7. | Транспортні витрати. |  2000.00 |
| 8. | Канцтовари  |  500.00 |
| 9. | Оренда приміщення для проведення семінарів, виховних заходів | 3500.00 |
|  | **Разом:** |  82000.00 |

**4. РЕЗУЛЬТАТИ**

***Короткотривалі наслідки:*** звернення уваги на проблему дітей вулиці; ознайомлення мешканців міста з причинами цього явища.

***Довготривалі наслідки:*** зменшення кількості дітей, які проживають поза своїми домівками; розроблений алгоритм дій з профілактики та подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, що може застосовуватись в подальшому, після закінчення терміну реалізації даного проекту.

***Схема поширення та практичного застосування результатів:***

1. Всі напрацювання по проекту будуть розміщені на сайтах: міської ради та організацій партнерів цього проекту.
2. Про результати проекту буде оголошено на прес-конференції .
3. При необхідності група виконавців проекту буде готова надати практичну допомогу будь-якій організації, котра до нас звернеться.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки – К.: ДЦССМ, 2003.

2. Державна доповідь про становище дітей в Україні: Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / Ю. Г. Антіпкін, Л. В. Балим, Л. С. Волинець та ін. - К.: Укр. ін-т соц. досліджень, 2000.

3. Доклад ЮНИСЕФ Независимой комиссии по гуманиттарним вопросам. - ООН, Женева, 1990.

4. Робота з вуличними дітьми у м. Києві. Проект дослідження та розвитку, підтриманий Міністерством з міжнародного розвитку Великої Британії через програму "Партнерство у галузі охорони здоров’я та соціальної допомоги". - К.: "АВЕГА", 2003.

5. Табачник Д. Вирішення проблеми безпритульності - завдання пріоритетне // Соціальна політика. - 2003. -29 січня.

6. Указ Президента України "Про Державну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки".