**Соціальний проект**

***«Тепло сердець»***

 **Актуальність проекту**

1.1. Для кожної дитини дуже важливо спілкуватися з іншими. Коли народжується дитина-інвалід, батькам буває соромно перед суспільством, і вони намагаються її приховати. І така дитина росте як кімнатна рослина.  Ці стосунки по-різному проявляються і в різному ступені впливають на розвиток дитини, протікання її хвороби, а також загальний психічний стан самих батьків.

У нашій країні повільно, але цілеспрямовано долається тенденція не закриватися від проблеми існування людей з порушеннями розвитку, але постала проблема їх інтеграції в суспільство. Фізичні або психічні порушення стану здоров'я перешкоджають можливості повноцінно брати участь у соціальному та повсякденному побутовому житті. Більша частина таких дітей знаходиться вдома, перебуваючи в психологічній ізоляції від суспільства, тому, перш за все, виникає страх батьків за майбутнє своїх дітей. Основна проблема таких дітей полягає у складності встановити контакт з ровесниками і дорослими.

Проект «Тепло сердець» дасть змогу дитині з особливими потребами перебувати у прямому зв'язку зі здатністю особистості жити в суспільстві і відчувати себе повноцінною людиною, а її рідним - прийняти дитину такою, якою вона є - особливою. Мається на увазі такий фактор, як спілкування з іншими людьми, котрі не пов’язані з дитиною-інвалідом родинними відносинами. В Україні розвинулось стереотипне ставлення до дітей-інвалідів, як до повністю недієздатних. Безперечно це не так. За допомогою проекту «Тепло сердець» ми зробимо свій вклад у реорганізацію думки суспільства та безпосередньо батьків таких дітей і покажемо їх особистісний потенціал .

Проект допоможе дітям-інвалідам повірити в себе, повернути радість і сенс життя, навчить не боятися невідомого, дасть їм ключ до такого потужного життєдайного джерела наснаги, енергії, позитивних переживань, яким є спілкування з іншими людьми.

**1.2. Короткий опис проекту**

 Заходи, передбачені проектом «Тепло сердець»:

- формування команди з реалізації проекту;

- розподіл обов’язків між членами команди;

- налагодження контактів з відділенням реабілітації дітей-інвалідів у м. Тростянець;

- підбір методів і форм роботи з дітьми, складання сценаріїв, тренінгів;

- повідомлення ЗМІ про проект;

- закупівля костюмів;

- проведення репетицій;

- виступи студентської молоді з інсценізацією народних казок для дітей- інвалідів;

- проведення тренінгів для батьків;

- заключний захід-рефлексія;

- підсумки, обговорення проекту.

**1.3.Мета.**

Створити умови для інтеграції дітей-інвалідів у суспільство,висвітлити їх особистісний потенціал та надати психологічну підтримку батькам таких дітей ,шляхом проведення театралізованих виступів та тренінгів для батьків у відділенні реабілітації дітей – інвалідів у м. Тростянець.

**1.4.Завдання.**

* інформаційно-просвітницька діяльність;
* соціально-реабілітаційна робота;
* допомога у соціалізації дітей - інвалідів;
* організація культурно - дозвіллєвої роботи.
1. **Бенефіціари:** студенти ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка», соціальний педагог.
2. **Перелік заходів в межах проекту**.

|  |  |
| --- | --- |
| Назва заходу | Дата |
| 1.Театралізований виступ за казкою «Коза-дереза» в реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів в м. Тростянець . | 12.05.2016 |
| 2.Тренінг для батьків вихованців реабілітаційного центру для дітей інвалідів у м. Тростянець « Моя дитина – особлива». | 12.05.2016 |
| 3.Театралізований виступ за казкою «Пан Коцький» в реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів в м. Тростянець. | 18.05.2016 |
| 4.Тренінг для батьків вихованців реабілітаційного центру для дітей інвалідів у м. Тростянець « Моя сім’я – моя фортеця». | 18.05.2016 |
| 5..Театралізований виступ за казкою «Івасик – Телесик» в реабілітаційному центрі для дітей-інвалідів в м. Тростянець. Підведення підсумків проекту: рефлексія, вручення сертифікатів та сувенірів. | 25.05.2016 |

**5.Термін виконання проекту.**

Один місяць: з 01.05.16 по 01.06.16

**6.Показники (індикатори) реалізації проекту (короткострокові і довгострокові).**

Студенти ВКНЗ СОР «Лебединське педагогічне училище імені А.С.Макаренка» спеціальності «Соціальна педагогіка» мають досвід роботи з дітьми з особливими потребами та досвід з реалізації соціальних проектів. Студенти є членами МГО «Червоні вітрила», постійно ініціюють різноманітні соціальні та благодійні акції. Лебединське педагогічне училище тісно співпрацює із закладами соціальної сфери міста Лебедин, району,області та залучатиме ці сектори для реалізації проекту.

**7.Очікувані результати:**

 Після реалізації проекту очікується налагодження стосунків між дітьми-інвалідами та їх батьками, соціальна реабілітація таких дітей за допомогою впровадження комплексу заходів, їх естетичне виховання. Діти - інваліди матимуть змогу поспілкуватися зі звичайними дітьми, пограти в ігри, відчути себе повноцінними членами суспільства.

**8.Загальна сума, яка потрібна для виконання проекту (грн.)**

15800 гривень.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види витрат | Затверджено в кошторисі доходів видатків та календарному плані, гривень | У тому числі за рахунок загального фонду, грн. |
|
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Транспортні послуги |  | 1000 |
| 2. | *Купівля костюмів*Костюм зайчик Костюм лисичкиКостюм вовкаКостюм ведмедяКостюм козиКостюм кабана |  | 200020002000200020002000Усього: 12000 |
| 3. | Художнє оформлення місць проведення заходу |  | 500 |
| 4. | Оплата інформаційних послуг |  | 200 |
| 5. | Канцелярські витрати |  | 500 |
| 6. | Придбання призів, сувенірів |  | 1600 |
|  |  |  |  |
|  | **Всього витрат** |  | **15800** |

**Список використаних джерел :**

1.[**http://ua-referat.com**](http://ua-referat.com)

2. <http://bukvar.su/sociologija/72303-Problemy-adaptacii-deteiy-invalidov.html>