Соціальний проект

**«Світ навколо тебе»**

**Назва проекту: «Світ навколо тебе»**

**Девіз проекту: «Ми намалюємо планету кольоровими барвами»**

**Актуальність проблеми:** Проблема формування культури спілкування студентської молоді в поліетнічному середовищі стає особливо актуальною з огляду на те, що українська держава стає на шлях євроінтеграції. Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на всі сфери життя держави, не оминув він і вищої школи. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, щораз наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу. Проблема формування культури спілкування студентської молоді є актуальною в теоретичному та практичному плані, що відображає зміни в становленні сучасного суспільства. Інтеграція України у світовий простір , розширення політичних, економічних і культурних зв’язків з іншими країнами ставлять нові вимоги до підготовки сучасних фахівців.

Завданням професійної освіти стає не тільки формування професійних знань, умінь та навичок, але й формування орієнтацій на розвиток культури спілкування в умовах розширення міжнародних відносин. Зміни в поліетнічному, соціальному, культурному, економічному житті країни і світу потребують високої ефективності навчання та виховання професіоналів у цілому. Для студентської молоді складно знайти спільну мови з іншими поліетнічними групами за браком досвіду культури спілкування [1, с. 64].

**Цільова група:**

1. безпосередня

- студентство

- учні старших класів

2. опосередкована

- викладачі ВУЗ

- батьки

- центр міжнародних зв’язків

**Інформаційний масив:**

1. зустріч з викладачами
2. вивчення культури інших країн
3. з’ясування інтересу молоді до вивчення культури інших країн
4. власні спостереження
5. зустріч із представниками центрів міжнародних зв’язків
6. загально інформація про дослідження науковців.

**Мета проекту:** ознайомлення студентів з культурою та традиціями інших країн, в аналізі умов ефективного та якісного спілкування студентської молоді в поліетнічному середовищі.

**Цілі:**

1. розширення кругозору молоді та налагодження міжнародних зв’язків.

2. відвідування різних країн та прийом закордонних гостей, обмін життєвим досвідом.

3. вивчення культури інших країн з метою порівняння та зіставлення із вітчизняною культурою.

**Завдання:**

1. ознайомитися із культурою різних народів.
2. Встановлення міжнародних зв’язків.
3. Формування культури міжнаціонального спілкування
4. Налагодження зв’язків з культурними осередками в інших країнах
5. Формування етнокультурної компетентності студентів
6. Отримання ціннісного досвіду та знань

**Рівень реалізації проекту:** проект не реалізовано

**Термін реалізації:** 1рік

**Місце реалізації проекту**. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

**Опис заходів:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Термін реалізації | Заходи | Мета заходу |
| Підготовчий етап | | |
| Жовтень - грудень | 1. встановлення зв’язків із центром міжнародних відносин. | 1. оцінити можливості центру, визначити країни з якими будемо співпрацювати. |
| 2. Встановлення контакту із країнами. | 2. Виявити зацікавленість країн в участі у проекті |
| 3. випуск інформаційних буклетів, листівок, плакатів про відкриття центру. | 3. проінформувати молодь із відкриттям центру |
| 4. створення сайту для інформування та обміном даних. | 4. Спілкування із представниками інших країн, обговорення важливих питань щодо реалізації проекту. |
| 5. Опитування молоді для встановлення їх зацікавленості даним центром. | 5. Визначити інтерес молоді до даного проекту |
| 6. Відкриття центру міжнародних відносин між молоддю. | 6. Формування реєстру, втілення проекту в життя. |
| Основний етап | | |
| Січень -  серпень | 1. Бесіда: «Країни світу»  2. Онлайн-спілкування із представниками інших країн. | 1. Ознайомити студентів та старшокласників із культурою різних країн  2. Знайомство із іноземними учасниками проекту. |
| 3. Зустріч іноземних гостей | 3. Безпосереднє знайомство та спілкування із учасниками проекту. |
| 4. Екскурсія по визначних місцях Умані | 4. Ознайомлення іноземців із культурними місцями Умані |
| 5. Бесіда: «Культурні традиції українського народу» | 5.Ознайомити іноземців зі культурою українського народу. |
| 6. Прощальний колаж спогадів | 6. За допомогою колажу оцінити роботу із іноземцями. |
| 7. Відвідування інших країн | 7. Ознайомитися із культурою іншої країни, відвідати іншу країну |
| Заключний етап | | |
| Серпень - вересель | 1. Вистава: «Дружба буз кордонів»  2. Круглий стіл  3. звітна конференція | 1. закріпити знання, виразити свої почуття, поділитися спогадами  2. Оцінити власну роботу.  3. оцінити реалізацію проекту, висловити власні почуття та думки. |

**Кадрове забезпечення:**

1. Керівник проекту. Слідкує за виконанням своїх обов’язків, встановлює контакти з іншими організаціями
2. Бухгалтер. Слідкує за фінансовою стороною проекту.
3. Вчитель іноземної філології. Надає уроки іноземної мови. Допомагає спілкуватися із іноземцями.
4. Волонтери. Допомагають в організації проекту.
5. Працівник центру міжнародних відносин. Встановлює зв’язок із іншими країнами.

**Кошторис**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Ціна, грн..** | **Кількість, шт..** | **Всього, грн..** |
| **1** | Інформаційні буклети | 15 | 50 | 750 |
| **2** | Комп’ютери | 5000 | 5 | 25000 |
| **3** | Телевізор | 5000 | 1 | 5000 |
| **4** | Диван | 3200 | 1 | 3200 |
| **5** | Стіл | 1200 | 1 | 1200 |
| **6** | Стільці | 150 | 20 | 3000 |
| **7** | Гуаш, олівці, ватман | 70 | 5 | 350 |
| **8** | Заробітня плата бухгалтеру | 1200 | 12 місяців | 14400 |
| **9** | Заробітня плата вчителю іноземної філології | 1200 | 12 місяців | 14400 |
| **10** | Заробітня плата керівнику проекту | 1200 | 12 місяців | 14400 |
| **11** | Фінансування поїздок за кордон | 1500 | 15 | 22 500 |
| **Всього: 104 200** | | | | |

**Фінансове забезпечення:**

* Місцевий бюджет
* Спонсорська допомога депутатів уманської ради

**Аналіз імовірних ризиків.**

* Незацікавленість молоді щодо проекту
* Небажання інших країн брати участь у проекті
* Легковажне ставлення суспільства до реалізації проекту

**Очікувані результати:**

* Вивчення молоді культури інших країн
* Отримання ціннісного досвіду спілкування з представниками інших культур
* Розширення кругозору
* Встановлення дружніх відносин із іншими країнами

**Список використаних джерел:**

1. Войтова Ю.Є. Формування культури спілкування студентської молоді в поліетнічному середовищі / Ю. Є. Войтова // Вестник НТУ «ХПИ» Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – 2012 – № 32-33 (36-37). – С. 64-68